## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 135
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Sprint | Velocidad del equipo
E6 - H1 | Como administrador quiero que toda la información sensible de los pacientes esté protegida mediante medidas avanzadas de seguridad para garantizar la privacidad y confidencialidad. | 13 | 1 | 21
E6 -H2 | Como paciente quiero poder ver un registro de acceso a mi cuenta para asegurarme de que solo yo y mi psicólogo hemos accedido a mi información. | 8 | 2
E6 - H3 | Como administrador quiero implementar políticas de contraseñas robustas para que los usuarios creen contraseñas seguras y proteger la información sensible. | 5
E1 - H1 | Como paciente quiero poder registrar mi información personal y emocional con la finalidad de que el psicologo pueda llevar un seguimiento detallado de mi estado. | 8
E1 - H2 | Como psicólogo quiero tener acceso a las fichas de mis pacientes con la finalidad de evaluar su progreso a lo largo del tiempo. | 8
E1 - H3 | Como paciente quiero recibir recomendaciones personalizadas de ejercicios emocionales según mi estado de ánimo para poder mejorar mi bienestar mental. | 8
E1 - H4 | Como psicólogo quiero poder personalizar el plan de tratamiento de cada paciente en función de sus avances para proporcionar una atención adaptada. | 8
E3 - H1 | Como paciente quiero poder enviar mensajes a mi psicólogo en cualquier momento para recibir apoyo emocional entre sesiones. | 8
E3 - H2 | Como psicólogo quiero tener una funcionalidad que me permita garantizar y priorizar los mensajes de mis pacientes que recibo fuera del horario de las sesiones para asegurarme de responder a los más urgentes de manera oprtuna y eficiente. | 8
E5- H1 | Como psicólogo quiero acceder a las fichas clínicas de mis pacientes para moniotear su evolución y tomar desiciones adecuadas para su tratamiento. | 5
E5 - H2 | Como psicólogo quiero poder agregar anotaciones privadas en la ficha clínica de mis pacientes para llevar un registro detallado de mis observaciones. | 5
E2 - H1 | Como paciente quiero poder agendar una cita con mi psicólogo a través de la plataforma para asegurarme de tener mi consulta cuando la necesite. | 5
E2- H2 | Como psicólogo quiero poder modificar las citas de mis pacientes en caso de emergencias o cambios de horario para mantener un calendario actualizado. | 5
E2 - H3 | Como paciente quiero poder cancelar o reprogramar mis citas fácilmente a través de la plataforma para gestionar mis compromisos. | 5
E2 - H4 | Como psicólogo quiero ver un resumen samanal de las citas programadas para poder organizar mi calendario de manera eficiente. | 5
E4 - H1 | Como paciente quiero acceder a una serie de guías y ejercicios de manejo de crisis emocioanles para poder usarlas en momentos de necesidad. | 5
E4 - H2 | Como psicólogo quiero poder personalizar y asignar herramientas y ejercicios de manejo de crisis específicos a cada paciente para asegurarme de que reciban recursos adecuadis a sus necesidades individuales y puedan utilizarlos eficazmente en momentos críticos. | 5
E4 - H3 | Como paciente quiero poder marcar herramientas como favoritas para acceder rápidamente a las que mejor me funcionan. | 5
E7 - H1 | Como administrador quiero gestionar los roles de usuario (paciente, psicólogo, administrador) para controlar los permisos y accesos a la información en la plataforma. | 8
E7- H2 | Como administrador quiero poder crear diferentes roles de usuario con permisos especificos para garantizar que solo usuarios autorizados accedan a ciertos datos o funcionalidades. | 8

## Copia de Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 135
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
E1 - H1 | Como paciente quiero poder registrar mi información personal y emocional con la finalidad de que el psicologo pueda llevar un seguimiento detallado de mi estado. | 8
E1 -H2 | Como psicólogo quiero tener acceso a las fichas de mis pacientes con la finalidad de evaluar su progreso a lo largo del tiempo. | 8
E1 - H3 | Como paciente quiero recibir recomendaciones personalizadas de ejercicios emocionales según mi estado de ánimo para poder mejorar mi bienestar mental. | 8
E1 - H4 | Como psicólogo quiero poder personalizar el plan de tratamiento de cada paciente en función de sus avances para proporcionar una atención adaptada. | 8
E2 - H1 | Como paciente quiero poder agendar una cita con mi psicólogo a través de la plataforma para asegurarme de tener mi consulta cuando la necesite. | 5
E2- H2 | Como psicólogo quiero poder modificar las citas de mis pacientes en caso de emergencias o cambios de horario para mantener un calendario actualizado. | 5
E2 - H3 | Como paciente quiero poder cancelar o reprogramar mis citas fácilmente a través de la plataforma para gestionar mis compromisos. | 5
E2 - H4 | Como psicólogo quiero ver un resumen samanal de las citas programadas para poder organizar mi calendario de manera eficiente. | 5
E3 - H1 | Como paciente quiero poder enviar mensajes a mi psicólogo en cualquier momento para recibir apoyo emocional entre sesiones. | 8
E3 - H2 | Como psicólogo quiero tener una funcionalidad que me permita garantizar y priorizar los mensajes de mis pacientes que recibo fuera del horario de las sesiones para asegurarme de responder a los más urgentes de manera oprtuna y eficiente. | 8
E4 - H1 | Como paciente quiero acceder a una serie de guías y ejercicios de manejo de crisis emocioanles para poder usarlas en momentos de necesidad. | 5
E4 - H2 | Como psicólogo quiero poder personalizar y asignar herramientas y ejercicios de manejo de crisis específicos a cada paciente para asegurarme de que reciban recursos adecuadis a sus necesidades individuales y puedan utilizarlos eficazmente en momentos críticos. | 5
E4 - H3 | Como paciente quiero poder marcar herramientas como favoritas para acceder rápidamente a las que mejor me funcionan. | 5
E5- H1 | Como psicólogo quiero acceder a las fichas clínicas de mis pacientes para moniotear su evolución y tomar desiciones adecuadas para su tratamiento. | 5
E5 - H2 | Como psicólogo quiero poder agregar anotaciones privadas en la ficha clínica de mis pacientes para llevar un registro detallado de mis observaciones. | 5
E6 - H1 | Como administrador quiero que toda la información sensible de los pacientes esté protegida mediante medidas avanzadas de seguridad para garantizar la privacidad y confidencialidad. | 13
E6 - H2 | Como paciente quiero poder ver un registro de acceso a mi cuenta para asegurarme de que solo yo y mi psicólogo hemos accedido a mi información. | 8
E6 - H3 | Como administrador quiero implementar políticas de contraseñas robustas para que los usuarios creen contraseñas seguras y proteger la información sensible. | 5
E7 - H1 | Como administrador quiero gestionar los roles de usuario (paciente, psicólogo, administrador) para controlar los permisos y accesos a la información en la plataforma. | 8
E7- H2 | Como administrador quiero poder crear diferentes roles de usuario con permisos especificos para garantizar que solo usuarios autorizados accedan a ciertos datos o funcionalidades. | 8